## Hoja1
Anexo N° 4: Informe de Implementación del Plan Plurianual de mejoramiento de los entornos de trabajo.
Dimensión en riesgo | Resultado de la dimensión | Preguntas con mayor puntaje en la dimensión | Explicación | Tipo de medida (correctiva o preventiva) | Medida de intervención. | Tipo de intervención | Fecha efectiva de la aplicación de intervención | Responsables del monitoreo | Responsable de la ejecución (departamento o unidad) | Medio de verificación de cumplimiento de la medida | Indicar si la medida cumple con lo comprometido en el Plan Plurianual (SI, Parcialmente, No cumple) | En caso de cumplir parcialmente con lo comprometido, indique las desviaciones del cumplimiento. | En caso que las medidas no cumplan completamente con lo comprometido, indique una justificación.
Carga de trabajo | 5 de 6 centros de trabajo presentan esta dimensión en riesgo no óptimo | ¿Su carga de trabajo se distribuye de manera desigual de modo que se le acumula el trabajo? | Métodos o procesos de trabajo ineficientes a nivel institucional que obligan a realizar tareas extras. | Correctiva | Rediseñar los procesos de trabajo en conjunto con los funcionarios/as, en mesas de trabajo dirigidas por el comité de aplicación. | Intervención primaria | 20/12/2025 (medida a mediano plazo) | Comité de aplicación del centro de trabajo A y encargado del SRPSL | Jefe del departamento de control de gestión. | Manual de procesos de trabajo del servicio. | SI | N/A | N/A